## Slide 1: Carport-Bauablauf in Folien: Von der Vorpruefung bis zur Abnahme
Ein Carportprojekt in München durchläuft von der ersten Idee bis zur nutzbaren Übergabe mehrere aufeinander aufbauende Phasen. Wer das Projekt ohne eigene Bauleitung steuert, profitiert von einer klaren Folienstruktur: Jede Folie bündelt eine Projektphase, hält die wesentlichen Inhalte als Stichpunkte fest und enthält einen Sprechhinweis, damit Bauherren den Stand gegenüber Partnern, Nachbarn oder Handwerkern nachvollziehbar machen können. Die Vorlage ersetzt keine Statik, keine behördliche Prüfung und keine produktbezogene Montageanleitung, sondern ordnet die vorhandenen Ratgeber als zeitliche Projektachse ein.

## Slide 2: Folie 1 – Vorpruefung von Standort und Vorgarten
Inhalt der Folie (Stichpunkte):
- Lageplan mit Straße, Haus, Grundstücksgrenzen, Zufahrt und Wunschstandort
- Einordnung nach Mittlerem Ring, Dorfkern, denkmalgeschütztem Ensemble, einheitlich entwickelter Siedlung
- Hinweis Art. 57 BayBO: Verfahrensfreiheit für Garagen und überdachte Stellplätze bis 50 m², außer im Außenbereich
- Hinweis Art. 6 BayBO: Abstandsflächen, mittlere Wandhöhe, begünstigte Grenzbauten
- Lokalbaukommission München: grundsätzliche Unzulässigkeit im Vorgarten, eng begrenzte Befreiung mit transparenter Dachkonstruktion und Lage auf der Zufahrt
Sprechhinweis: Beginnen Sie das Gespräch mit dieser Folie, weil die meisten

## Slide 3: Folie 1 – Vorpruefung von Standort und Vorgarten
Einwände am Standort entstehen. Erläutern Sie, dass 'verfahrensfrei' nicht automatisch 'überall erlaubt' bedeutet und dass auch ein kleines Vorhaben am falschen Standort unzulässig sein kann. Weisen Sie darauf hin, dass die räumliche Einordnung und die Entscheidung über eine Befreiung bei der Lokalbaukommission liegen.

## Slide 4: Folie 2 – Briefing und schriftliche Anfrage
Inhalt der Folie:
- Grundstücksadresse, einfacher Lageplan und Standortfotos
- Fahrzeugzahl, lichte Maße, Außenmaße, Türbereiche, Zufahrt
- Materialwunsch (Holz, Aluminium, Stahl) mit Hinweis auf baulichen Holzschutz und Detailausbildung
- Untergrund: Pflaster, vorhandene Betonfläche, Boden, Leitungen
- Dachfunktion: Regenwasserziel, spätere Solarnutzung, Begrünung
- Offene Punkte ausdrücklich offen lassen, statt sie durch Annahmen zu ersetzen
Sprechhinweis: Zeigen Sie kurz, dass eine vergleichbare Anfrage nicht mehr Text braucht, sondern eine geordnete Vorlage. Erklären Sie, warum Außenmaße und lichte Maße getrennt notiert werden müssen, un

## Slide 5: Folie 2 – Briefing und schriftliche Anfrage
d weisen Sie darauf hin, dass ein vorhandener Kanalanschluss noch keinen automatischen Anschluss für das neue Dachwasser bedeutet.

## Slide 6: Folie 3 – Angebotsvergleich
Inhalt der Folie:
- Positionen Konstruktion, Dach, Gründung, Montage und Nebenarbeiten
- Status je Position: enthalten, bauseits zu leisten oder noch offen
- Preisangaben auf eine Basis bringen: netto oder brutto, mit oder ohne Anfahrt und Kranstellung
- Voraussetzungen, unter denen der angebotene Preis gilt
- Hinweis: Allgemeine Preisspannen helfen wenig ohne vergleichbaren Leistungsumfang
Sprechhinweis: Erläutern Sie, dass ein Bausatzpreis, ein montierter Carport und ein fertiger Stellplatz drei unterschiedliche Ergebnisse sind. Bitten Sie bewusst darum, dass auch fehlende Positionen als solche gekennzeichnet werden, statt sie durch Rabatt

## Slide 7: Folie 3 – Angebotsvergleich
e zu überdecken. Wechseln Sie erst dann in eine Auswahl, wenn alle Angebote auf demselben Briefing stehen.

## Slide 8: Folie 4 – Baugenehmigungs- oder Befreiungsverfahren
Inhalt der Folie:
- Unterscheidung: verfahrensfrei nach Art. 57 BayBO, genehmigungspflichtig, Befreiung nach städtischer Carport-Richtlinie
- Unterlagen: Adresse, Lageplan, Ansichten, Maße (Länge, Breite, Höhe, Dachüberstände, Grenzabstände)
- Angaben zu Dach, Regenwasserführung und gegebenenfalls Solarmodulen
- Mögliche Verzögerungen durch Vorgartenlage, Ensembleschutz, entgegenstehenden Bebauungsplan
- Zuständigkeit und Erreichbarkeit der Lokalbaukommission
Sprechhinweis: Erklären Sie, dass die Standortklärung vor einer verbindlichen Bestellung erfolgen sollte, weil eine spätere Umplanung Konstruktion, Maße und Montageaufwand verändert. Tr

## Slide 9: Folie 4 – Baugenehmigungs- oder Befreiungsverfahren
ennen Sie die baurechtliche Bewertung durch die Behörde sauber von der Tragfähigkeitsprüfung durch Statik und Produkt.

## Slide 10: Folie 5 – Vergabeentscheidung und Vertragsgrundlage
Inhalt der Folie:
- Klare Leistungsabgrenzung: Bausatz, Montage, Fundament, Dachentwässerung, Nebenarbeiten
- Terminrahmen und Abhängigkeiten (Witterung, Betonaushärte, Materialanlieferung, Zugang)
- Annahmen und Voraussetzungen im Angebot sichtbar machen
- Schnittstellen zu Dritten (zum Beispiel Elektriker für Wallbox oder Netzbetreiber)
- Vergabeentscheidung dokumentieren, nicht nur den Endbetrag festhalten
Sprechhinweis: Betonen Sie, dass eine Vergabe erst nach vergleichbarem Leistungsumfang erfolgen sollte und dass offene Punkte nicht durch Annahmen ersetzt werden dürfen. Halten Sie fest, welche Punkte vor dem Vertragsschluss noch zu klä

## Slide 11: Folie 5 – Vergabeentscheidung und Vertragsgrundlage
ren sind, und vereinbaren Sie, welche Unterlagen bei Vertragsschluss übergeben werden.

## Slide 12: Folie 6 – Fundament und Gruendung
Inhalt der Folie:
- Punktfundament oder Bodenplatte als tragende Lösung
- Baugrund, Leitungen, Frostzone und Wasserverhältnisse vor dem Aushub klären
- Pfostenraster, Eigengewicht, Wind- und Schneelast, Anker
- Hinweis: Pflaster ist kein Fundamentnachweis
- Bei Holz: baulicher Holzschutz am Pfostenfuß, Abstand zum Boden, Wasserablauf, Trocknungsfähigkeit
Sprechhinweis: Erinnern Sie daran, dass es kein universelles Fundamentmaß für jeden Carport gibt. Lassen Sie Fundamentplanung und Montage aufeinander abstimmen und vereinbaren Sie, wer Aushub, Beton, Anker und Wiederherstellung übernimmt. Halten Sie die geforderten Aushärtezeiten ein, bevor

## Slide 13: Folie 6 – Fundament und Gruendung
die Konstruktion belastet wird.

## Slide 14: Folie 7 – Montage der Konstruktion
Inhalt der Folie:
- Transport, Zugang, Hebegeräte und Stellfläche
- Reihenfolge: Stützen, Riegel, Pfetten, Dachscheibe
- Schraubverbindungen, Ausrichtung, Sichtkontrollen
- Übergang zur Dachmontage und zur Entwässerung
- Schnittstellen zu Dritten, etwa zur Elektroinstallation für eine Wallbox
Sprechhinweis: Bitten Sie darum, dass die Montageunterlagen des konkreten Produkts vor Ort liegen. Werte aus einer Anleitung gelten nur für das bezeichnete Produkt und nicht als allgemeine Bauanleitung. Eine spätere Nachrüstung ist nur sinnvoll, wenn die Voraussetzungen bereits mitgeplant sind.

## Slide 15: Folie 8 – Dach und Entwaesserung
Inhalt der Folie:
- Dachform, Gefälle, Dachhaut und Unterkonstruktion als zusammenhängende Funktion
- Kette von Rinne und Fallrohr bis zum zulässigen Abfluss- oder Versickerungsweg
- Hinweis auf die Informationen zur Grundstücksentwässerung in München
- Zusatzlasten: Photovoltaik, Dachbegrünung, Schnee- und Windbeanspruchung
- Wartungszugang für Rinnenreinigung und Sichtprüfung
Sprechhinweis: Erklären Sie, dass Dach und Entwässerung in eine gemeinsame Planung gehören, weil der Wasserweg auch mit Solarmodulen vollständig geplant bleiben muss. Dachwasser sollte weder unkontrolliert über Nachbarflächen noch auf öffentliche Wege laufen. Regenrin

## Slide 16: Folie 8 – Dach und Entwaesserung
nen sollen erreichbar bleiben und dürfen Zufahrt oder Fahrzeugtüren nicht behindern.

## Slide 17: Folie 9 – Inbetriebnahme
Inhalt der Folie:
- Erste Probeparkung: Rangieren, Spiegel, Türöffnung, Heckklappe
- Regenprobelauf: Rinne, Fallrohr, Übergang in die Versickerung oder den Kanal
- Sichtprüfung an Dach, Anschlüssen und Pfostenfüßen
- Funktion von Elektrik und eventuell angeschlossener Wallbox
- Mängelliste eröffnen und Fristen zur Nacharbeit festhalten
Sprechhinweis: Wechseln Sie mit dieser Folie vom Aufbau zur Nutzung. Erinnern Sie daran, dass sich eine automatische vollständige Versorgung des Autos durch die Carportfläche aus den vorhandenen Angaben nicht ableiten lässt. Dokumentieren Sie Auffälligkeiten mit Datum und Foto, damit Veränderungen sichtbar ble

## Slide 18: Folie 9 – Inbetriebnahme
iben.

## Slide 19: Folie 10 – Endabnahme und Dokumentation
Inhalt der Folie:
- Abnahmeprotokoll mit Mängelliste und Fristen
- Übergabe der Unterlagen: Lageplan, Maße, Statiknachweis, Montageanleitung, Pflegehinweise
- Wartungsplan für Oberflächen, Verbindungen, Entwässerung und Schneelast
- Belegsammlung für Versicherung, Eigentümerwechsel und spätere Standortfragen
- Rückbezug zur Vorprüfung: was hat sich bestätigt, was muss offen bleiben
Sprechhinweis: Betonen Sie, dass die Übergabe nicht das Ende der eigenen Verantwortung ist. Wer Pflegehinweise des Herstellers, eigene Fotos mit Datum und eine Belegsammlung führt, kann bei späteren Schadenfällen, Versicherungsfragen oder Eigentümerwechseln schnel

## Slide 20: Folie 10 – Endabnahme und Dokumentation
ler antworten. Diese Folie schließt den zeitlichen Bogen zurück zur Vorprüfung und macht den Projektstand für Partner und Handwerker weiter nachvollziehbar.

## Slide 21: Verwandte Ratgeber und Vorlagen
Carport München | Stellplatz planen & Anfrage senden
Carport und Elektroauto: Ladepunkt am Stellplatz ohne Solaranlage planen